Об утверждении Плана меро-приятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в Чайковском муниципальном районе, направленных на реализацию Федерального закона от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ

Во исполнение Федерального закона от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее - закона), на основании Распоряжения Правительства Российской Федерации от 01 декабря 2009 года № 1830-р «Об утверждении плана мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в Российской Федерации», статьи  22 Устава Чайковского муниципального района, решения Земского Собрания Чайковского муниципального района «Об уполномоченном органе в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности» от 30 июня 2010 № 784

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить прилагаемый план мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в Чайковском муниципальном районе, направленных на реализацию закона.

- Руководителям отраслевых органов администрации Чайковского муниципального района обеспечить реализацию мероприятий Плана в установленные сроки.

- Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления поселений разработать план мероприятий, направленных на реализацию закона, и представить в администрацию Чайковского муниципального района.

- Координацию мероприятий и организационно-методическое сопровождение выполнения Плана возложить на отдел экономического развития и промышленности администрации Чайковского муниципального района.

- Экономию средств, достигнутую муниципальным учреждением за счет дополнительной экономии ресурсов (сверх плановой экономии 3% в год), разрешается использовать в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации для обеспечения выполнения функций соответствующим учреждением, в том числе на увеличение годового фонда оплаты труда (без учета указанного увеличения при индексации фондов оплаты труда).

- Опубликовать постановление в газете «Огни Камы».

- Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

- Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Чайковского муниципального района по экономическому развитию Белик Т.В.

Глава

муниципального района					С.Н. Пластинин

УТВЕРЖДЕН

Постановлением главы

Чайковского муниципального района

от 02.07.2010 № 1501

ПЛАН

мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в Чайковском муниципальном районе, направленных на реализацию Федерального закона «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

|  | Наименование мероприятия | Ответственные исполнители | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- |
|  | I. Мероприятия по оснащению потребителей приборами учета и стимулированию потребителей к экономии и надлежащей оплате энергоресурсов |
|  | Организация и финансирование работ по оснащению жилых домов в муниципальном жилищном фонде приборами учета воды, природного газа, тепловой и электрической энергии, в том числе многоквартирных домов коллективными общедомовыми приборами учета воды, тепловой и электрической энергии, индивидуальными и общими (для коммунальных квартир) приборами учета воды, природного газа, тепловой и электрической энергии (включая проведение разъяснительной работы с гражданами, проживающими в таких жилых домах и квартирах по переходу на расчет по показаниям приборов учета) | Органы местного самоуправления поселений Чайковского муниципального района (по согласованию) | не позднее 1 января 2012 г. |
|  | Обеспечение установки и ввода в эксплуатацию приборов учета электрической и тепловой энергии, природного газа и воды в частном жилищном фонде | Органы местного самоуправления поселений Чайковского муниципального района с участием организаций, осуществляющих подачу потребителям соответствующего энергоресурса (по согласованию) | 2010 - 2011 годы |
|  | Обеспечение завершения оснащения зданий, строений и сооружений, используемых для размещения органов местного самоуправления и отраслевых органов администрации Чайковского муниципального района, находящихся в муниципальной собственности, приборами учета используемых энергетических ресурсов, а также ввод установленных приборов учета в эксплуатацию | Органы местного самоуправления поселений Чайковского муниципального района (по согласованию), отраслевые органы администрации Чайковского муниципального района с участием организаций, осуществляющих подачу потребителям соответствующего энергоресурса (по согласованию) | до 1 января 2011 г. |
|  | II. Мероприятия по повышению энергетической эффективности товаров, работ и услуг Введение запрета на оборот товаров, имеющих низкую энергетическую эффективность |
|  | Прекращение закупки для муниципальных нужд ламп накаливания любой мощности, используемых в целях освещения | Органы местного самоуправления поселений Чайковского муниципального района (по согласованию), отраслевые органы администрации Чайковского муниципального района | с 1 января 2011 г. |
|  | III. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в муниципальном секторе Изменения в системе закупок для муниципальных нужд и финансировании бюджетных организаций |
|  | Сократить бюджетные ассигнования 2010 года на оплату муниципальными учреждениями энергетических ресурсов исходя из сокращения потребления ими каждого энергоресурса в натуральном выражении на 3 процента по отношению к уровню 2009 года | Главные распорядители бюджетных средств Чайковского муниципального района | до 1 августа 2010 г. |
|  | Бюджетные ассигнования 2010 года, сокращенные согласно п.5, направить на реализацию энергосберегающих мероприятий соответствующих муниципальных учреждений | Главные распорядители бюджетных средств Чайковского муниципального района | до 1 августа 2010 г. |
|  | Планирование расходов бюджета (в том числе предоставление субсидий бюджетным и автономным учреждениям на оказание муниципальных услуг, выполнение работ) на оплату муниципальными учреждениями энергетических ресурсов исходя из сокращения потребления ими каждого энергоресурса в натуральном выражении на 12 процентов по отношению к уровню 2009 года в течение 4 лет начиная с 1 января 2011 года. | Главные распорядители бюджетных средств Чайковского муниципального района | ежегодно при формировании бюджетов на очередной финна нсовый год |
|  | Сумму бюджетных ассигнований, полученную в результате сокращения расходов бюджета согласно п. 7, направить на реализацию мероприятий муниципальной программы в области энергосбережения и повышения энергоэффективности | Финансовое управление администрации Чайковского муниципального района, главные распорядители бюджетных средств Чайковского муниципального района | ежегодно при формировании бюджетов на очередной финансовый год |
|  | Проведение разъяснительной работы среди руководителей бюджетных учреждений о возможностях заключения энергосервисных контрактов и об особенностях закупки энергосервисных услуг | Отдел экономического развития и промышленности администрации Чайковского муниципального района, органы местного самоуправления поселений Чайковского муниципального района (по согласованию), МУП «Чайковский инновационный центр» | до 1 января 2011 г. |
|  | IV. Реализация региональных и муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
|  | Разработка муниципальной программы в области энергосбережения и повышения энергоэффективности | Отдел экономического развития и промышленности администрации Чайковского муниципального района, органы местного самоуправления поселений Чайковского муниципального района (по согласованию), МУП «Чайковский инновационный центр» | до 1 августа 2010 г. |
|  | V. Энергосбережение и энергоэффективность в организациях с муниципальным участием и в организациях, осуществляющих регулируемые виды деятельности Реализация программ по энергосбережению и повышению энергоэффективности регулируемыми организациями |
|  | Разработка требований к программам по энергосбережению и повышению энергетической эффективности организаций с муниципальным участием и организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности | Отдел экономического развития администрации Чайковского муниципального района, органы местного самоуправления поселений Чайковского муниципального района, наделенные полномочиями в области регулирования цен (тарифов) (по согласованию) | до 15 мая 2010 г. |
|  | Обеспечение разработки программ по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в организациях с муниципальным участием и организациях, осуществляющих регулируемые виды деятельности | Отдел экономического развития администрации Чайковского муниципального района, органы местного самоуправления поселений Чайковского муниципального района, наделенные полномочиями в области регулирования цен (тарифов) (по согласованию) | до 15 июня 2010 г. |

# Text boxes

02.07.2010

1501